## 临汾
电源接入电网信息公开
序号 | 电源项目名称 | 项目类型 | 并网意向阶段 |  | 接入系统阶段 |  |  | 配套接网工程概况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 并网意向书提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案书面回复意见时间 | 配套接网工程项目名称 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程前期工作进展 | 配套接网工程投产计划 | 配套接网工程建设进度
1 | 吉县昇景100MW风电项目 | 风电 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
2 | 洪洞县曲亭水库100MW综合利用水面光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
3 | 吉县阳光中邺新能源有限公司乡村振兴驭风行动50兆瓦分散式风力发电项目 | 风电 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-28 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
4 | 大唐”七一渠“36MW分布式光伏尧都区示范项目 | 太阳能发电 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-10-24 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
5 | 乡宁县西交口乡10万千瓦光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
6 | 中电农创大宁太古镇100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-25 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
7 | 大宁京开风光互补100MW光伏项目 | 太阳能发电 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-24 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
8 | 晶旭尧都200MW光伏电站项目 | 太阳能发电 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-08 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
9 | 山西省临汾市洪洞县1GW（一期200MW）农光互补项目 | 太阳能发电 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-29 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
10 | 临汾经济开发区200MW/400MWh独立储能项目 | 新型储能 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-12-05 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
11 | 翼城县100MW/50.43MWh独立混合调频储能电站建设项目 | 新型储能 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-08 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
12 | 临汾恒源新能源有限公司曲沃县恒源200MW/400MWh储能电站建设项目 | 新型储能 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-01-05 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
13 | 乡宁县驭风行动助力乡村振兴分散式风电示范项目 | 风电 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-08 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
14 | 中航新能源浮山县100MW风力发电项目 | 风电 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-12 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
15 | 中电工程西北院襄汾县300MW(一期100MW)光伏发电项目 | 新能源 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
16 | 襄汾200MW/400MWh独立调峰调频储能项目 | 电化学储能 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
17 | 华能汾西“千乡万村驭风行动”50MW分散式风电项目 | 新能源 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2025-05-14 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
18 | 华能襄汾50兆瓦乡村振兴“驭风行动示范项目 | 陆上分散式风电 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 山西临汾襄汾张礼220kV变电站配套华能襄汾50MW风电项目110kV送出工程 | 以1回110千伏线路接入张礼站，线路长度24公里 | 已纳规 | 2027-08 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
19 | 400MW独立储能电站项目 | 电化学储能 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-09-01 | 山西临汾霍州500kV变电站配套400MW独立储能电站220kV送出工程 | 以1回220kV线路接入霍州500kV变电 站的220kV母线，线路长度约15km | 已纳规 | 2027-12 | 未开工 | 配套间隔工程由电网企业建设 配套送出线路工程由企业自建
20 | 高新区中利能100MW独立混合储能项目 | 电化学储能 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 山西临汾尧都220kV变电站配套中利能100MW储能项目220kV送出工程 | 以一回220kV线路接入尧都220站220侧 | 已纳规 | 2028-06 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设